## Gestion des risques.
Projet XX

					demander prochaine mise à jour le :	<= conseils
					animateur de la todo list :
Tâche	Priorité (0-4)	Responsable	date de début	date de fin	charge de travail (h)	Livrable	retard ? (O/N)	% d'avancement	dernière mise à jour
Etude d'antériorité / coordination	2	roland	10/12/2011	17/12/2011	2h	Veiller à l'avancement des quatre parties, aider, rédiger les diapos qui seront présentées	N	0	31-oct.-2011
Etude d'antériorité / enquête anciens élèves	2	Anne	10/12/2011	15/12/2011	8h	Analyse des informations du wiki, mail + entretiens téléphoniques avec 5 ingénieurs de différentes promos	N	0,95	10-nov.-2015
Etude d'antériorité / enquête scolarité	2	Marcelo	4/10/2011	15/12/2011	4h	Organisation, préparation des points à traiter / compte rendu de la réunion	N	0,5	10-déc.-2015
Etude d'antériorité / enquête G3	1	Dom	2/11/2011	15/12/2011	10h	sondage sous google forms : statistiques. 30 réponses mini, 70 espérées	N	0,2	10-sept.-2015
Etude d'antériorité / enquête profs	1	Patrick	2/11/2011	15/12/2011	12h	Faire guide d'entretien et interroger au moins 5 responsables d'options	O	0,6	10-déc.-2015
Analyse fonctionnelle	4	Henri	2/11/2011	15/12/2011	20h	Coordonner le cahier des charges fonctionnel : diagramme d'environnement, 4 situations de vie	N	0,1	10-nov.-2015
Trombinoscope	2	Patrick	2/11/2011	15/12/2011	3h	Initier la page wiki du projet en suivant le modèle prévu. Trombi avec un lien vers les pages des membres de l'équipe	N	0,8	10-août-2015
Mailing-projet	2	Dom	2/11/2011	15/12/2011	30min	Mettre en place la mailing de l'équipe-projet sous googlegroups. Valider par un test. Autoriser les encadrants à poster sur la mailing sans modération préalable	N	1	10-déc.-2015