GanttProject 2.0

GanttProject est un logiciel libre qui permet la planification d'un projet à travers la réalisation d'un diagramme de Gantt. L'outil permet de créer des diagrammes de Gantt, des diagrammes de ressources et des réseaux PERT. Il convient de noter qu'en l'état actuel le logiciel ne permet pas de concevoir des tâches durant moins d'une journée.
# 1. PRÉSENTATION
GanttProject est un logiciel de gestion de projets basé sur l’utilisation d’un diagramme de Gantt. Il permet de créer une liste de taches (groupées ou non) avec des indications de durée et d’affectation de ressources humaines.

## 1.1. BARRE D'OUTILS
La barre d'outils de GanttProject est flottante. Il est possible de la déplacer dans l'application. Il suffit de cliquer sur la droite de la barre d'outils, de maintenir le bouton appuyé et de déplacer la souris avant de relâcher le bouton pour déposer la barre.
crée un nouveau projet ; / ouvre un projet existant ; / sauve le projet courant ; / sauve le projet courant en choisissant l'emplacement ; / ouvre la fenêtre d'importation (permet d'importer des projets d'autres sources que GanttProject, entre autres) ; / ouvre la fenêtre d'exportation (permet d'exporter des projets dans divers formats) ; / imprime le projet ; / affiche la fenêtre d'aperçu avant impression ; / coupe les tâches sélectionnées ; / copie les tâches sélectionnées ; / colle les tâches précédemment coupées ou copiées ; / ajoute une nouvelle tâche ou ressource (en fonction de la vue active) ; / supprime la tâches ou ressource sélectionnée (en fonction de la vue active) ; / affiche les propriétés de la tâche ou ressource sélectionnée (en fonction de la vue active) ; / crée une dépendance Fin-Début entre les tâches sélectionnées ; / supprime les dépendances des tâches sélectionnées ; / indente les tâches sélectionnées ; / dédente les tâches sélectionnées ; / déplace les tâches (ou ressources) sélectionnées vers le haut ; / déplace les tâches (ou ressources) sélectionnées vers le bas ; / déplace la vue du graphique vers la gauche ; / centre la vue sur les tâches sélectionnées ; / déplace la vue du graphique vers la droite ; / agrandit le zoom ; / rétrécit le zoom ; / annule la dernière action commise ; / rétablir la dernière action annulée ; / affiche (ou masque) le chemin critique du projet.

## 1.2. PERSONNALISATION DE LA BARRE D'OUTILS
Il est possible de personnaliser la barre d'outils : / allez dans le menu Edition → Personnaliser / allez dans Général, Apparence ; / vous pouvez choisir d'afficher les icônes, le texte uniquement ou les deux ; / vous pouvez choisir de plus grandes icônes ; / vous pouvez même modifier les boutons présents et leur ordre dans la barre d'outils.

Pour modifier les boutons de la barre Vous disposez de deux listes :
- les boutons actuellement dans la barre d'outils ;
- les autres boutons disponibles.
Pour enlever des boutons de la barre d'outils, sélectionnez (dans la liste de gauche) les boutons que vous voulez enlever et cliquez sur le bouton .
Pour ajouter des boutons à la barre d'outils, sélectionnez (dans la liste de droite) les boutons que vous voulez ajouter et cliquez sur le bouton .
N.B. : Vous pouvez ajouter autant de Séparateurs que vous voulez.
Pour modifier l'ordre des boutons dans la barre d'outils, utilisez les boutons et .
# 2. AJOUT, SUPPRESSION, HIÉRARCHISATION DE TACHES
## 2.1. AJOUT
Il existe beaucoup de moyens différents pour ajouter une tâche à votre projet :
- bouton dans la barre d'outils ;
- menu Tâches Nouvelle tâche et le raccourcis clavier Ctrl+T associé ;
- menu contextuel du tableau des tâches ;
- appuyer sur Entrée lorsqu'une tâche est sélectionnée ;
- double-clic sous le tableau des tâches (dans la zone blanche).
Lors de la création d'une tâche, son nom est tout de suite éditable.
Pour créer rapidement des tâches, commencez la saisie en cliquant sur le bouton permettant de créer une nouvelle tâche (ou utilisez le raccourcis clavier ou double-cliquez dans l'espace blanc), puis saisissez le nom de la nouvelle tâche, validez par Entrée, puis tapez à nouveau Entrée pour créer une nouvelle tâche. Ainsi, vous pourrez créer rapidement une liste de tâches.
## 2.2. SUPPRESSION
De la même manière que pour la création des tâches, il y a plusieurs moyens pour en supprimer :
- bouton dans la barre d'outils ;
- menu Tâches Supprimer tâche ;
- menu contextuel du tableau des tâches ;
- appuyer sur Suppr lorsqu'une tâche est sélectionnée.
## 2.3 HIÉRARCHISATION
Vous pouvez organiser les tâches de vos projets hiérarchiquements. Pour ce faire, utilisez les boutons ou menus Indenter et Annuler indentation pour modifier la hiérarchie des tâches.
Les raccourcis clavier sont respectivement Tab et Maj+Tab.
Vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage des tâches dans le tableau en cliquant sur les boutons Monter et Descendre .
# 3. TABLEAU DES TÂCHES
GanttProject affiche les tâches du projet dans un tableau hiérarchique. De cette façon, un grand nombre d'informations peut être visible rapidement. Par défaut, seuls les Nom, Date de début et Date de fin de la tâche sont affichés.
Cependant, il est possible d'afficher :
- identifiant ;
- nom ;
- date de début ;
- date de fin ;
- durée (affichée en jours) ;
- avancée (pourcentage) ;
- type (tâche mère, simple tâche, ...) ;
- priorité ;
- responsable ;
- information (pour l'instant seuls les éventuels retards) ;
- liste de précédesseurs.
Pour afficher ces informations, activez le menu contextuel de l'entête du tableau et sélectionnez les informations que vous voulez afficher.
## 3.1. COLONNES PERSONNALISÉES
En outre, vous pouvez définir des colonnes de propriétés personnalisées, puis les afficher dans ce tableau.
Pour ajouter des colonnes personnalisées, activez le menu contextuel de l'entête du tableau et cliquez sur Ajouter une colonne personnalisée. / Une fenêtre apparaît vous permettant de définir le nom, le type (texte, entier, réel, date ou booléen) et la valeur par défaut de la colonne. Une fois ajoutée, la colonne pourra, de la même manière que les autres colonnes, être affichée ou non. / Pour supprimer une colonne personnalisée, activez le menu contextuel de l'entête du tableau (sur la colonne que vous voulez supprimer) et cliquez sur Supprimer colonne personnalisée.

N.B. : Si le menu Supprimer colonne personnalisée est grisé, c'est qu'il ne s'agit pas d'une colonne personnalisée.
ATTENTION : Les colonnes de propriétés personnalisées sont valables pour toutes les tâches du projet.
## 3.2. SAISIE DES INFORMATIONS SUR LES TÂCHES
La plupart des informations présentées sont directement éditables via ce tableau pour plus de rapidité.
## 3.4. PERSONNALISATION
Lorsque vous enregistrez votre projet, les colonnes affichées ainsi que leur ordre d'affichage sont stockés. La position du séparateur entre le tableau et le diagramme de Gantt et la largeur des colonnes sont également stockées. Vous aurez, donc, à l'ouverture du projet, les mêmes colonnes affichées que lors de votre dernier enregistrement.
# 4. TABLEAU DES RESSOURCES
La gestion des ressources se fait essentiellement via l'onglet Ressources de GanttProject.
Le tableau des ressources affichent les informations concernant les ressources. Vous pouvez directement éditer les cellules de ce tableau pour modifier les propriétés des ressources.

Vous pouvez ainsi modifier :
- le nom ;
- le rôle par défaut ;
- le courriel ;
- le téléphone ;
- le rôle d'affectation (explication plus bas...).
Le rôle par défaut de la ressource lui sera affecté par défaut aux tâches qui lui sont assignées.
Il est néanmoins possible de modifier le rôle des ressources pour des tâches données, c'est le rôle d'affectation.

Vous pouvez directement modifier les rôles d'affectation dans ce tableau.
## 4.1. AJOUT, SUPPRESSION DE RESSOURCES
### 4.1.1. AJOUT
Il existe plusieurs moyens pour ajouter des ressources à votre projet :
- bouton dans la barre d'outils lors que vous êtes dans la vue Ressources ;
- menu Ressources, puis Nouvelle ressource et le raccourcis clavier Ctrl+H associé ;
- menu contextuel du tableau des ressources ;
- double-clic sous le tableau des ressources (dans la zone blanche).
Lorsque vous créez une ressource, une fenêtre s'ouvre pour saisir les informations de la ressource :

### 4.1.2. SUPPRESSION
De la même manière que pour la création des ressources, il y a plusieurs moyens pour en supprimer :
- bouton dans la barre d'outils ;
- menu Ressources, puis Supprimer ressource ;
- menu contextuel du tableau des ressource ;
- appuyer sur Suppr lorsqu'une ressource est sélectionnée.
## 4.2. AFFECTATION DES RESSOURCES AUX TÂCHES
Une ressource peut être affectée à une tâche directement depuis la fenêtre de propriétés de la tâche.
- allez dans la vue Gantt (onglet Gantt) ;
- ouvrez les propriétés de la tâches à laquelle vous voulez affecter des ressources ;
- ouvrez l'onglet Ressources.
Vous avez la fenêtre suivante :

Pour ajouter des ressources à cette tâche, cliquez dans la cellule vide de la colonne Nom de la ressource. La liste des ressources apparaît et vous pouvez choisir la ressource à affecter. Vous pouvez ensuite affecter un pourcentage d'activité de la ressource pour cette tâche (colonne Unité), choisir si cette ressource est responsable de la tâche ou non (colonne Responsable) et enfin, choisir le rôle de cette ressource pour cette affectation.
Par défaut, le pourcentage d'activité est 100 %, la première ressource affectée à la tâche en est responsable et le rôle de la ressource pour l'affectation est son rôle par défaut (défini lors de la création de la ressource).
GanttProject ne vous oblige pas à spécifier un responsable pour chaque tâche. Vous pouvez très bien avoir des tâches sans responsable ou avec plusieurs responsables.
# 5. GRAPHIQUE DES RESSOURCES
Un graphique spécifique est disponible pour toutes les ressources utilisées. Il affiche le temps d'utilisation des ressources :

- les rectangles verts (par défaut) indiquent des sous-charges (pourcentage
- d'activité de la ressource inférieur à 100 % ;
- les rectangles bleus (par défaut) indiquent une charge normale (pourcentage d'activité de la ressource égal à 100 % ;
- les rectangles rouges (par défaut) indiquent des surcharges (pourcentage d'activité de la ressource supérieur à 100 %.
Dans le cas des sous-charges et des surcharges, il est indiqué le pourcentage d'activité de la ressource dans le rectangle. Si le rectangle est trop petit pour affiché correctement ce pourcentage, ce dernier ne sera pas affiché.
Vous pouvez modifier les couleurs des rectangles de charges :
- menu Edition, Préférences ;
- option Général, Couleurs ;
- cliquez sur le bouton Couleur en face de Ressources, Ressources (surchargées) ou Ressources (sous-chargées) ;
- choisissez la couleur par défaut désirée.
## 5.1. DÉTAIL DES AFFECTATIONS
Il est possible de voir le détail des affectations et ainsi la charge de travail par ressource et par tâche.

# 6. DIVERS - RESSOURCES
Cette section regroupe diverses fonctionnalités relatives à la gestion des ressources.
## 6.1. CONGÉS
GanttProject vous permet de définir les congés pour chacune des ressources.
- ouvrez la fenêtre de propriétés d'une ressource ;
- activez l'onglet Jours de congés ;
Vous avez la fenêtre suivante :

### 6.1.1. POUR DÉFINIR LES PÉRIODES DE CONGÉS :
- cliquez sur le bouton en face de la Date de début ;
- choisissez la date de début de la période de congés ;
- cliquez sur le bouton en face de la Date de fin ;
- choisissez la date de fin de la période de congés ;
- cliquer sur le bouton Ajouter ;
- la période de congés a été ajoutée, elle est visible dans la zone permettant la suppression des congés ;
- cliquez sur le bouton Ok.
### 6.1.2. POUR SUPPRIMER LES PÉRIODES DE CONGÉS :
- ouvrez la fenêtre de propriétés d'une ressource ;
- activez l'onglet Jours de congés ;
- dans la zone nommée Supprimer, cliquez sur les périodes de congés que vous souhaitez supprimer (maintenez la touche Ctrl enfoncée lorsque vous cliquez pour une multi-sélection) ;
- cliquez sur le bouton Supprimer ;
- cliquez sur le bouton Ok.
Les jours de congés sont représentés par des rectangles jaunes (par défaut) sur le graphique.

N.B. : Sur cet exemple des tâches sont affectées alors que la ressource est en congés ! C'est un conflit que l'utilisateur doit résoudre.
## 6.2. IMPORTATION DE RESSOURCES
GanttProject vous permet d'importer des ressources provenant d'un autre projet.
- menu Ressources, Importer des ressources ;
- sélectionnez le projet (fait avec GanttProject) duquel vous voulez importer les ressources ;
- validez ;
- les ressources sont ajoutés aux ressources déjà présentes dans le projet.
N.B. : Il n'y a aucune gestion des doublons, veillez à nettoyer vous même les doublons après l'importation des ressources.
## 6.3. ENVOI DE COURRIEL
Avec GanttProject, vous pouvez envoyer des courriels aux ressources définies dans vos projets.
- sélectionnez la ressource à laquelle vous voulez envoyer un courriel ;
- allez dans le menu Ressources, Envoyer un courriel ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource, puis cliquez sur Envoyer un courriel ;
- le client de courrier par défaut de votre système d'expoitation s'ouvre alors pour que vous puissiez écrire un courriel à la ressource.
# 7. ÉDITION DES PROPRIÉTÉS
Pour chaque tâche vous pouvez éditer les propriétés grâce à une boîte de dialogue en utilisant le menu Tâches puis Propriétés tâches, ou en double-cliquant sur le nom de la tâche ou sur sa barre graphique.
## 7.1. GÉNÉRAL
La boîte de dialogue permet d'éditer le nom, la durée, le pourcentage d'exécution, la priorité, les dates de début, de fin et une date relative à une contrainte, la couleur sur le graphique, son lien Internet etc.

Vous pouvez également spécifier que votre tâche est un point bilan (tache spécifique de vérification des taches précédemment effectuées) en cochant la case Point bilan.
## 7.2. PRÉDÉCESSEURS
Vous pouvez également définir les relations entre les tâches en choisissant les prédécesseurs.
Quatre types de relations sont possibles :
- Fin-Début ;
- Fin-Fin ;
- Début-Fin ;
- Début-Début.
Il est également possible de spécifier un écart dans la relation. Cet écart est compté en nombre de jours.

La suppression d'une relation de dépendance s'effectue en sélectionnant la relation à supprimer puis en cliquant sur la croix .
## 7.3. RESSOURCES
Vous pouvez affecter des ressources à la tâche via l'onglet Ressources. Par défaut, la première ressource affectée sera responable de la tâche. Il est possible de décocher la case Responsable si on ne veut pas que cette ressource soit responsable. GanttProject vous permet de définir aucun ou plusieurs responsables pour les tâches.
Par défaut la charge des ressources lors de leur affectation est de 100 %. Mais on peut très facilement modifier cette valeur.
GanttProject vous permet de spécifier le rôle de chaque ressource au sein de chaque tâche qui lui est affectée. Par défaut, son rôle sera celui défini lors de la création de la ressource, mais vous pouvez choisir un autre rôle pour la ressource pour une tâche donnée.
La suppression d'une affectation s'effectue en sélectionnant l'affectation à supprimer puis en cliquant sur la croix .

## 7.4. COLONNES PERSONNALISÉES
L'onglet Colonnes personnalisées vous permet d'ajouter, supprimer, renommer et modifier les valeurs par défaut des colonnes personnalisées pour toutes les tâches du projet. Bien que cet onglet se trouve dans la fenêtre des propriétés d'une tâches les modifications effectuées concerneront toutes les tâches du projet.

# 8. COUPER/COPIER/COLLER
GanttProject vous permet de copier et coller des tâches sur un même projet, mais aussi d'un projet à un autre.
## 8.1. COUPER/COPIER/COLLER AU SEIN D'UN MÊME PROJET
- sélectionnez les tâches que vous voulez couper ou copier ;
- cliquer sur le bouton couper ou copier (ou dans le menu Edition, Couper ou Copier) ;
- cliquer sur le bouton coller (ou menu).
Les tâches collées auront le préfixe Copie_.
Si vous voulez copier une tâches contenant des sous-tâches, il faut copier la tâche mère uniquement. Les sous- tâches seront prises en compte. Si vous sélectionnez une tâche mère et une de ses sous-tâches, la tâche mère ainsi que TOUTES ses sous-tâches, plus la sous-tâche sélectionnée seront collées.
# 9. SUIVI DE L'AVANCEMENT DU PROJET
GanttProject permet d'effectuer un suivi de vos projets. À tout instant vous pouvez sauvegarder l'état courant du projet. Ces états sont conservés par GanttProject et vous pouvez, par la suite comparer l'état courant du projet à un état précédemment sauvé. Les différences entre les deux projets (le courant et l'état enregistré) sont visibles sur le diagramme de Gantt.
## 9.1. ENREGISTREMENT D'UN ÉTAT
lorsque vous voulez enregistrer l'état courant en vue d'une comparaison ultérieure cliquez sur le bouton Enregistrer l'état dans la barre d'outils ; / une boîte de dialogue s'ouvre et vous propose de choisir un nom pour votre enregistrement : / entrez le nom souhaité et validez.

Lorsque vous enregistrer plusieurs états, vous avez la possibilité d'écraser un enregistrement précédent :
cliquez sur le bouton Enregistrer l'état dans la barre d'outils ; / une boîte de dialogue légèrement différente de la première fois s'ouvre : / si vous sélectionnez un état précédent dans la liste déroulante et que vous validez, il sera remplacé par le nouvel état.

N.B. : Le bouton Enregistrer l'état est grisé si aucun changement n'a été fait dans le projet.
## 9.2. COMPARER L'ÉTAT COURANT À UN ÉTAT PRÉCÉDEMMENT ENREGISTRÉ
Une fois que vous avez enregistré des états de votre projet, il est possible de comparer l'état courant du projet à chaque état enregistré.
cliquez sur le bouton Comparer à un état précédent dans la barre d'outils ; / une boîte de dialogue s'ouvre : / vous pouvez désormais voir les différences sur le diagramme de Gantt.

Voici un exemple d'une comparaison entre le projet courant et un enregistrement :

Le projet courant est affiché classiquement, de la même manière que d'habitude. Les différences entre le projet courant et l'état sélectionné sont matérialisées par des rectangles moins épais () qui se situent en dessous du rectangle de référence.
: la tâche courante est en avance par rapport à l'état précédent ; / : la tâche courante se termine à la même date que l'état prédédent ; / :la tâche courante est en retard par rapport à l'état précédent.

Il est donc aisé de voir quelles sont les tâches qui sont en avance et celles qui sont en retard par rapport à un état précédent. Par contre, les dépendances entre les tâches ne sont pas représentées entre les tâches de comparaison.
## 9.3. SUPPRIMER UN ÉTAT PRÉCÉDEMMENT ENREGISTRÉ
Il est possible de supprimer des états précédemment enregistrés :
- cliquez sur le bouton Comparer à un état précédent dans la barre d'outils ;
- la boîte de dialogue s'ouvre :
- sélectionnez l'enregistrement que vous voulez supprimer ;
- cliquez sur la croix .
# 10. RÉSEAU PERT
Si le plugin PERT est installé, GanttProject vous permet de visualiser le projet courant en réseau PERT (Program Evaluation and Research Task ou Program Evaluation and Review Technique).
## 10.1. COMMENT SAVOIR SI PERT EST DISPONIBLE ?
- si le menu Affichage ne contient pas l'élément Diagramme de PERT, PERT n'est pas disponible ;
- sinon PERT est disponible.
## 10.2. VISUALISER LE RÉSEAU PERT
- aller dans le menu Affichage ;
- cliquer sur Diagramme de PERT ;
- un nouvel onglet apparaît avec le réseau PERT correspondant au projet courant.

Le réseau PERT de GanttProject reprend le formalisme des tâches sur les noeuds et non celui des états sur les noeuds et des tâches sur les arcs. Chaque noeud du réseau PERT correspond donc à une tâche définie dans GanttProject.
Pour différencier les tâches mères, les points bilan et les tâches normales, les rectangles ont des contours de couleurs différentes :
tâche mère (bordure rouge)
point bilan (bordure noire)
tâche normale (bordure bleue)
tâche critique (fond jaune)

# 11. INTÉRACTIONS SUR LES TÂCHES
## 11.1. DÉPLACER UNE OU PLUSIEURS TÂCHES
Vous pouvez directement déplacer les tâches sur le graphique à l'aide de la souris.
- sélectionnez une ou plusieurs tâches (pour sélectionner plusieurs tâches, maintenez la touche CRTL enfoncée tout en cliquant sur les tâches que vous voulez sélectionner) ;
- relâchez la touche CRTL si vous l'aviez enfoncée ;
- cliquez avec le bouton du milieu de la souris sur une des tâches sélectionnées et maintenez le enfoncé ;
- déplacez votre souris (vers la droite ou la gauche) pour déplacer les tâches sélectionnées ;
- relâchez le bouton du milieu de la souris à l'endroit où vous voulez déposer les tâches.
ATTENTION : Une fois le bouton relâché, GanttProject recalcule les dépendances entre les tâches, il se peut que certaines tâches soient alors déplacées pour satisfaire les dépendances qui les concernent.
## 11.2. MODIFIER LA DURÉE D'UNE TÂCHE
Vous pouvez modifier la durée d'une tâche directement sur le diagramme de Gantt à l'aide de votre souris.
- déplacer le curseur de votre souris à l'une des extrémités du rectangle représentant la tâche dont vous voulez modifier la durée ;
- un curseur particulier pour le redimensionnement apparaît ;
- cliquez sur le bouton gauche de votre souris et maintenez le enfoncé ;
- déplacer votre souris et relâchez le bouton pour modifier la durée de la tâche.
## 11.3. MODIFIER L'AVANCÉE D'UNE TÂCHE
Vous pouvez modifier l'avancée d'une tâche directement sur le diagramme de Gantt à l'aide de votre souris. L'avancée d'une tâche se matérialise par une barre noire horizontale dans le rectangle représentant une tâche.

Pour modifier l'avancée d'une tâche :
- déplacez le curseur de votre souris sur la barre d'avancée (si l'avancée est égale à 0 %, la barre est invisible, il faut déplacer votre souris à l'extrémité gauche de la tâche) ;
- dès que le curseur apparaît maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé ;
- déplacez votre souris pour modifier l'avancée de la tâche.
## 11.4. CRÉER DES RELATIONS ENTRE TÂCHES
Vous pouvez créer des relations entre tâches directement sur le diagramme de Gantt.
Cependant, les relations créer ainsi ne seront que du type Fin-Début initiallement.
- cliquez et maintenez le boutons gauche de la souris sur une tâche (cette tâche précédera celle que vous indiquerez plus tard) ;
- déplacez votre souris sur la tâche qui doit dépendre de la première ;
- une flèche se dessine (image 1.);
- relâchez le bouton de la souris, la relation Fin-Début est créée (image 2.).
Image 1	Image 2

# 12. PERSONNALISATION DU GRAPHIQUE
GanttProject vous permet de personnaliser l'affichage du diagramme et plus précisément les informations affichées directement sur le diagramme de Gantt.
Pour accéder à cette fonctionnalité, activez le menu contextuel du graphique et cliquez sur Propriétés du diagramme de Gantt ou allez dans Affichage, Propriétés du diagramme de Gantt. Plusieurs informations sont affichables par défaut :
- dates de début et de fin de projet ;
- dates de début et de fin de tâche ;
- nom de la tâche ;
- identifiant de la tâche ;
- durée de la tâche ;
- progression de la tâche ;
- responsable de la tâche ;
- ressources affectées ;
- prédécesseurs.
À l'exception des dates de début et de fin de projet, toutes ces informations sont affichables soit au-dessus, en-dessous, à gauche ou à droite de la tâche.
Les informations des propriétés personnalisées sont également affichables.
Voici un exemple avec aucune information affichée :

Voici un exemple avec quelques informations :

# 13. GESTION MULTI-PROJET
GanttProject permet de gérer simultanément plusieurs projets. L'utilisation la plus commune est d'importer successivement plusieurs projets et d'indiqué à GanttProject quels sont les projets :
- importer un nouveau projet (menu Projet, Importer) ;
- accepter l'ajout des tâches au projet en cours ;
- si les tâches du projet importé sont toutes sous une même tâche mère, éditer les propriétés de cette tâche :
  cocher la case Projet, puis valider.
- si les tâches du projet importé ne sont pas toutes sous une même tâche mère :
  ajouter une tâche ;
  la déplacer juste au dessus la tâche du projet la plus haute dans le tableau en utilisant le bouton Monter ;
  indenter toutes les tâches du projet (sauf la nouvelle tâche) en utilisant le bouton Indenter ;
  la nouvelle tâche devient une tâche mère, il suffit de la définir comme Projet, comme expliqué plus haut.
Voici un exemple :

Les tâches qui sont représentées comme projet ressemblent aux tâches mère.
# 12. DIVERS - TACHES
Cette section regroupe diverses fonctionnalités relatives à la gestion des tâches.
## 12.1. CHEMIN CRITIQUE
GanttProject est capable d'afficher le chemin critique d'un projet dans la vue Gantt. Cliquez sur le bouton Chemin ciritique pour afficher le chemin critique du projet. Les tâches critiques sont hachurées, les tâches mères critiques sont rouges.

Vous pouvez demander à ce que l'affichage du chemin critique ne soit plus actif en cliquant à nouveau sur le bouton Chemin critique.
## 12.2. ALERTES DE RETARDS
GanttProject peut identifier les retards qui apparaissent sur le planning. Le retard est défini comme suit :
une tâche est en retard si sa date de fin est antérieure ou égale à la date d'aujourd'hui et que son avancée n'est pas de 100 %.
Deux types de retards sont identifiables :
- retards normaux ;
- retards affectant les tâches critiques .
Les icônes ci-dessus, signalant les retards, apparaissent dans la colonnes Info du tableau des tâches.
N.B. : Pour être sûr de voir les retards, assurez-vous que la colonne Info est visible.
## 12.3. CACHER DES TÂCHES
GanttProject vous permet de cacher certaines tâches du diagramme pour plus de lisibilité. Pour ce faire, sélectionnez les tâches que vous voulez cacher, puis cliquez avec le bouton droit dans le tableau de tâches, puis cliquez sur Cacher les tâches sélectionnées.
Pour afficher les tâches précédemment cachée, cliquez sur Afficher les tâches cachées.
## 12.4. INSÉRER DES LIGNES SÉPARATRICES
Pour gagner en lisibilité, il est possible d'insérer des lignes séparatrices (lignes vides) dans le tableau des tâches.
Insérer un ligne séparatrice, cliquez sur Insérer un ligne séparatrice.
## 12.5. ANNULER/RÉTABLIR
Désormais, GanttProject supporte l'annulation et le rétablissement d'actions (Undo/Redo). Vous pouvez utiliser au choix :
- les boutons et ;
- les menus Edition, puis Annuler ou Rétablir ;
- les raccourcis clavier Crtl+Z et Ctrl+Y.
## 12.6. OUVRIR LA FENÊTRE DES PROPRIÉTÉS DES TÂCHES
Par défaut, lors de la création d'une tâches vous pouvez directement entrez son nom dans le tableau. Une option permet d'ouvrir la fenêtre de propriétés d'une tâche à sa création.
- menu Edition, Préférences ;
- option Général, Paramètres ;
- cochez la case Ouvrir la fenêtre de propriétés.
## 12.7. LIGNE ROUGE POUR AUJOURD'HUI
Vous pouvez afficher une ligne verticale rouge à la date d'aujourd'hui dans le diagramme de Gantt :
menu Edition, Préférences ; / option Général, Paramètres ; / cochez la case Ligne rouge pour aujourd'hui.

## 12.8. PRÉFIXE POUR LE NOM DES NOUVELLES TÂCHES
Vous pouvez définir le nom par défaut des tâches lors de leur création :
· menu Edition, Préférences ;
· option Général, Paramètres ;
· éditez le champ Préfixe du nom de tâche.
## 12.9. COULEUR PAR DÉFAUT D'UNE TÂCHE
Vous pouvez modifier la couleur par défaut des tâches :
- menu Edition, Préférences ;
- option Général, Couleurs ;
- cliquez sur le bouton Couleur en face de Tâche ;
- choisissez la couleur par défaut désirée.
## 12.10. MODIFIER LES PROPRIÉTÉS DE PLUSIEURS TÂCHES
Il est possible de modifier les propriétés de plusieurs tâches en une seule opération :
- sélectionnez les tâches dont vous voulez modifier les propriétés ;
- cliquez sur le bouton ;
- la fenêtre des propriétés s'ouvre ;
- modifiez les valeurs que vous voulez affecter à toutes les tâches ;
- validez.
N.B. : Uniquement les valeurs modifiées seront appliquées à toutes les tâches sélectionnées.
Les autres valeurs ne seront pas modifiées.
## 13. IMPRESSION
GanttProject vous permet d'imprimer vos projet.
## 13.1. APERÇU AVANT IMPRESSION
- menu Fichier, Aperçu avant impression ;
- ou bouton Aperçu avant impression dans la barre d'outils ;
- ou bouton Aperçu avant impression dans le menu contextuel du tableau des tâches.
Voici la fenêtre d'aperçu :
Par défaut, la vue proposée pour l'impression est la même que cette dans la vue Gantt, en ce qui concerne les dates de début et de fin du diagramme. De même, ce sont les tâches sélectionnées (s'il y en a) qui seront imprimées. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles : / orientation de la page / cliquez sur le bouton Portrait pour obtenir l'orientation des pages en portrait ; / cliquez sur le bouton Paysage pour obtenir l'orientation des pages en paysage.

- zoom
  la liste déroulante Zoom permet de choisir le zoom de l'aperçu. Par défaut il est à 50 %. Si vous avez beaucoup de pages à imprimer, pour avoir une vue globale de ce que l'impression va donner, utilisez un zoom inférieur.
- format du papier
  Afin d'améliorer l'aperçu de l'impression, il est possible de spécifier le format du papier que vous voulez utiliser directement lors de l'aperçu.
  Attention si votre imprimante ne supporte pas le papier choisi, ce qui sera imprimé risque de ne pas correspondre à l'aperçu.
- zone imprimée
  vous pouvez modifier la zone imprimée en modifiant les dates de début et de fin concernant l'impression du diagramme de Gantt. Ceci permet d'imprimer une partie du projet plutôt que sa totalité par exemple ;
  le bouton Tout le projet permet de fixer la zone d'impression à tout le projet.
  les boutons Réduire le graphique et Elargir le graphique permettent de modifier le zoom du projet. De cette façon, vous changez l'échelle du temps et réduisez ou élargissez le diagramme.
- imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer .
## 13.2. IMPRESSION SANS APERÇU
- menu Fichier, Imprimer ;
- ou bouton Imprimer dans la barre d'outils ;
- ou bouton Imprimer dans le menu contextuel du tableau des tâches.
Par défaut, l'impression se fait sur du papier A4, concerne les tâches sélectionnées et imprime l'ensemble du projet.
# 14. IMPORTATION/EXPORTATION
ATTENTION : Les fonctionnalité d'importation et d'exportation sont actuellement remaniées. Les informations ci-dessous sont sujettes à changements dans les prochaines versions de GanttProject.
## 14.1. IMPORTATION
GanttProject vous permet d'importer des projets provenant de :
- GanttProject ;
- Microsoft® Office Project.
Vous pouvez également importer des listes des tâches provenant de fichier texte (ASCII).
### 14.1.1. IMPORTATION D'UN PROJET DE GANTTPROJECT
- cliquez sur le menu Fichier, puis Importer ou cliquez sur le bouton Importer ;
- choisissez l'importeur GanttProject et validez ;
- sélectionnez le fichier GanttProject que vous voulez importer ;
- lors de l'importation, vous pouvez choisir d'ajouter les tâches au projet existant ou de supprimer le projet existant.
### 14.1.2. IMPORTATION D'UN PROJET DE MICROSOFT® OFFICE PROJECT
- cliquez sur le menu Fichier, puis Importer ou cliquez sur le bouton Importer ;
- choisissez l'importeur Microsoft® Office Project et validez ;
- sélectionnez le fichier Microsoft® Office Project que vous voulez importer (GanttProject sait importer les fichiers MPX (Microsoft Project Exchange), MPP (Microsoft Project) et MSPDI (Microsoft Project Data Interchange) ;
- lors de l'importation, vous pouvez choisir d'ajouter les tâches au projet existant ou de supprimer le projet existant.
### 14.1.3. IMPORTATION D'UNE LISTE DE TÂCHES PROVENANT D'UN FICHIER TEXTE
Le formalisme des fichiers textes est extrêmement simple : une ligne correspond au nom d'une tâche. Lors de la lecture du fichier, GanttProject va donc créer une tâche par ligne du fichier, le nom de la tâche créée sera exactement celle de la ligne lue.
- cliquez sur le menu Fichier, puis Importer ou cliquez sur le bouton Importer ;
- choisissez l'importeur de fichiers texte et validez ;
- sélectionnez le fichier texte contenant les noms des tâches que vous voulez importer ;
- lors de l'importation, vous pouvez choisir d'ajouter les tâches au projet existant ou de supprimer le projet existant.
## 14.2. EXPORTATION
GanttProject vous permet d'exporter les projets en différent format :
- PDF (Portable Document Format) ;
- HTML (HyperText Markup Language) ;
- PNG (Portable Network Graphics);
- fichiers Microsoft® Office Project.
### 14.2.1. HTML/PDF
Ganttproject peut également exporter le projet en tant que pages HTML(pages web). Les différentes pages contiennent toutes les informations concernant le projet :
- Les informations ;
- Les graphiques (Gantt et ressources)
- La liste des tâches avec des informations telles que la date, début/fin, durée, notes...
- La liste des ressources.
Pour exporter en HTML, GanttProject utilise les feuilles de style XSL pour convertir. GanttProject utilise par défaut la feuille de style incluse dans le fichier téléchargé (jar, zip), toutefois vous pouvez modifier ce paramétrage en choisissant une autre feuille de style en sélectionnant la directorie la contenant dans la boîte de dialogue "Préférences".
Vous pouvez également créer votre propre feuille de style afin de personnaliser vos pages web.
### 14.2.2. PNG/JPG
Ganttproject peut exporter le diagramme de gantt en tant qu'images PNG/JPG. Sélectionnez "Projet/Exporter" puis dans la fenêtre de sauvegarde choisissez le type de fichier et après avoir entré un nom validez.
### 14.2.3. EXPORTATION EN FICHIERS MICROSOFT® OFFICE PROJECT
Cette fonctionnalité n'est disponible que si la version de GanttProject dont vous disposez contient le plugin d'exportation et d'importation MS-Project.
- cliquez sur le menu Fichier, puis Exporter ou cliquez sur le bouton Exporter ;
- la fenêtre de choix d'exportation s'affiche ;
- choisissez le format d'exportation, MPX ou MSPDI et validez;
- choisissez l'endroit où le fichier sera exporté et validez.